Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ulica Ivana Meštrovića 1/11,  42 000 Varaždin, OIB: 20184981156, koju zastupa odgovorna osoba naručitelja, ravnatelj Marin Bosilj, dipl.san.ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

__________________________________________________ (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

sklapaju sljedeći

UGOVOR

o jednostavnoj nabavi

Nabava opreme, ugradnja i puštanje u rad sustava tehničke zaštite – na novoj zgradi Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- Ovaj Ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka Jednostavne nabave za predmet nabave Nabava opreme, ugradnja i puštanje u rad sustava tehničke zaštite – na novoj zgradi Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, evidencijski broj nabave: N 137/2026. Odlukom o odabiru ponude KLASA:________________, URBROJ:__________________________, od ______________ utvrđeno je da Ponuda Izvršitelja oznake:___________________ od ______________ ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz Poziva za dostavu ponuda KLASA:______________, URBROJ:_______________________, od _________________ te da je kao takva odabrana prema kriteriju najniže cijene.

Članak 2.

- Izvršitelj preuzima obvezu isporuke, montaže i instalacije Opreme, izvođenja popratnih radova i usluga, do dovođenja u punu funkcionalnost Opreme te obuke korisnika Opreme za korištenje i održavanje sustava, sve sukladno uvjetima navedenim u  Pozivu za dostavu ponuda i Troškovniku te ponudi Izvršitelj broj ______ od _________ godine koji su sastavni dio ovog Ugovora.

- Oprema koja se nabavlja mora biti nova, nekorištena i sa svom raspoloživom tehničkom dokumentacijom za opremu.

- Izvršitelj je dužan isporuku, montažu, instalaciju te stavljanje u funkciju Opreme izvršiti  stručno uz primjenu važećih propisa, pravila struke, tehničkih propisa, normativa i standarda koji vrijede za predmet nabave.

II. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

- Ugovorna vrijednost po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru (dalje u tekstu: ugovoreni iznos) iznosi:

Iznos bez PDV-a: __________________EUR

PDV (25 %): __________________ EUR

Iznos s PDV-om: __________________ EUR

- Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su jedinične cijene iz Troškovnika fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

- Količine koje je Izvršitelj obvezan isporučiti određene su troškovnikom koji je sastavni dio ovog Ugovora, te su određene kao okvirne. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave na temelju ovog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.

- Konačna cijena utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno izvedenim količinama radova i Opreme ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz troškovnika.

Članak 4.

- Naručitelj se obvezuje Izvršitelj platiti stvarno izvršene radove i stvarno ugrađene količine materijala i Opreme, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana zaprimanja računa popraćenog privremenom ili okončanom situacijom ovjerenom od strane Nadzornog inženjera i Naručitelja.

- Izvedeni radovi i isporuka Opreme obračunavat će se na osnovi stvarno izvedenih radova i količina utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovorenog  troškovnika ovjerenih od strane Nadzornog inženjera.

- Sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) te članku 2. točka 24. Zakona o fiskalizaciji (NN 89/25) Izvršitelj je u obvezi izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

- Naručitelj će plaćanja vršiti u eurima.

- Izvršitelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

Članak 5.

- Privremena mjesečna situacija za prethodni mjesec se isporučuje najkasnije do 15-tog u mjesecu. Privremene mjesečne i okončana situacija ispostavljaju se Naručitelju ovjerene od strane nadzornog inženjera. Ovjera privremenih i okončane situacije od strane nadzornog inženjera preduvjet je za ovjeru od strane Naručitelja. Privremene mjesečne i okončana situacija ispostavljaju se u minimalno 3 (slovima: tri) primjerka.

- Izvršitelj je dužan po primitku ovjerenih situacija od strane nadzornog inženjera i Naručitelja izdati e-račun, te kao prilog istom priložiti ovjerene situacije te presliku ovjerenog građevinskog dnevnika. Dan predaje smatra se dan zaprimanja e-računa na poslužitelju Naručitelja. Okončanu situaciju Izvršitelj dostavlja nakon što predmetna Opreme i radovi budu u potpunosti završeni, potpisan Zapisnik o uspješnoj primopredaji i okončanom obračunu.

- Naručitelj će privremenu/okončanu situaciju u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od zaprimanja ovjeriti ili tražiti njenu izmjenu i/ili dopunu. Izvršitelj je dužan izmjene/dopune izraditi i dati na ovjeru nadzornom inženjeru u roku od 5 (slovima: pet) od dana zaprimanja zahtjeva za izmjenu i/ili dopunu.

- Izvršitelj može od Naručitelja zatražiti produljenje roka dostave privremene mjesečne situacije  ukoliko iz opravdanog razloga ne uspije u ugovorenom roku dostaviti istu.

- Sve dostavljene primjedbe na privremenu situaciju, moraju se razriješiti prije dostavljanja slijedeće privremene situacije.

- Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u roku iz članka 4. stavka 1. Ugovora.

- Konačna vrijednost utvrdit će se okončanim obračunom na osnovu stvarno izvršenih količina priznatih u Građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz troškovnika, ovjerenih od strane nadzornog inženjera, kao i odredbi ovog Ugovora.

- Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

III. UVOĐENJE U POSAO, ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Članak 6.

- Mjesto izvršenja ugovora odnosno izvršenja radova je na lokaciji Franje Galinca bb, dio k.č. 2273/17, k.č. 2273/19, 2273/9, 2273/11, 2404/2, sve k.o. Varaždin od kojih se formira čestica k.č. 2273/19 k.o. Varaždin.

Članak 7.

- Izvršenje usluge prati dinamiku izvođenja radova. Budući da je Ugovor o izvođenju radova sklopljen 29. listopada 2024. godine, a izvođač je uveden u posao 15. studenog 2024. godine, te ugovoreni rok završetka radova je u roku od 24 mjeseca, u ovom slučaju početak izvršenja ugovora započinje potpisom posljednje ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana. Kranji rok za izvršenje ugovora je najkasnije do 15.01.2027.

- Izvršitelj se obvezuje izvršiti isporuku, montažu i instalaciju Opreme, izvesti popratne radove i usluge, do dovođenja u punu funkcionalnost Opreme te obučiti osoblje korisnika Opreme za korištenje i održavanje sustava, izvršiti tehnički prijem sustava tehničke zaštite te izdati potvrdu vlasniku/korisniku objekta da je sustav tehničke zaštite izveden sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provede tehničke zaštite.

- Izvršitelj se obvezuje prilikom isporuke Opreme dokazati da ponuđeni proizvodi odgovaraju tehničkim karakteristikama propisanim u Troškovniku.

- U slučaju produženja trajanja Projekta moguće je produžiti i rok izvršenja obveza iz ovog Ugovora.

Članak 8.

- Od dana uvođenja u posao računaju se rokovi za izvršenje obveza iz ovog Ugovora.

- Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga te je Izvršitelj dužan za vrijeme izvođenja radova i isporuke opreme voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine“, broj 131/21 i 68/22).

- Tijekom izvođenja radova i isporuke Opreme cijelo je vrijeme potrebno voditi računa o HTZ (OZO – osobna zaštitna oprema) mjerama  i uputama koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova te pravovremeno obavještavati Naručitelja o planiranim aktivnostima (ukoliko je primjenjivo).

- Završetkom radova i isporuke Opreme smatra se datum koji je nadzorni inženjer Naručitelja potvrdio upisom u građevinski dnevnik kao datum s kojim su svi ugovoreni radovi i isporuka Opreme izvedeni u cijelosti.

Članak 9.

- Izvršitelj ima pravo na produljenje roka u sljedećim slučajevima:

- ako Izvršitelj bez svoje krivnje bude spriječen u isporuci robe i/ili izvršenju usluga i/ili izvođenju radova, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvršitelj nije mogao predvidjeti, izbjeći ni ukloniti (viša sila), a o čijem je nastupu i prestanku

Izvršitelj bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja,

- uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela,

- ako Naručitelj, odnosno Nadzorni inženjer, izda nalog o obustavi radova ili su radovi

obustavljeni iz razloga koji nisu uzrokovani krivnjom Izvršitelja, za broj dana koji

odgovara trajanju obustave,

- zbog nepovoljnih vremenskih prilika za izvođenje pojedinih vrsta radova, koje znatno

odstupaju  od vremenskih prilika za godišnje doba i mjesto izvođenja radova, utvrđene u građevinskom dnevniku i ovjerene od Nadzornog inženjera temeljem evidencije

hidrometeoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova. Rok izvođenja radova produljit će se za odgovarajući broj dana utvrđenih u građevinskom dnevniku,

- zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on odgovara,

- u slučaju otklanjanja nedostataka po utvrđenom tehničkom prijemu.

- Zahtjev za produljenje roka za izvršenje obveza podnosi se pisanim putem Naručitelju putem Nadzornog inženjera odmah po nastanku okolnosti na kojima se temelji zahtjev. U zahtjevu je potrebno navesti i planirani rok završetka radova / isporuke Opreme. U zahtjevu je potrebno opisati okolnosti na kojima se on temelji te dostaviti dokaze takvih navoda.

- U slučaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora.

- Izvršitelj ne može zahtijevati produljenje roka zbog okolnosti koje su nastupile nakon proteka roka za završetak radova. Izvršitelj se obvezuje snositi troškove nastale uslijed produljenja ugovora, uključujući troškove stručnog nadzora, ako do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova dođe krivnjom Izvršitelja.

IV. ČLANOVI ZAJEDNICE PONUDITELJA /PODUGOVARATELJI (Ukoliko je primjenjivo)

Članak 10. (Ukoliko je primjenjivo)

- U skladu s podnesenom ponudom Izvršitelja, a na temelju Poziva za dostavu ponuda, Ugovorne strane suglasno utvrđuju člana/ove zajednice gospodarskih subjekta i dio ugovora koji će pojedini član zajednice Gospodarskih subjekta izvršavati:

| Naziv člana zajednice gospodarskih subjekata |  |
| --- | --- |
| Zakonski zastupnik |  |
| Sjedište |  |
| OIB |  |
| IBAN |  |
| Vrsta usluge |  |
| Postotni dio |  |
| Vrijednost radova |  |

- Članovi zajednice odgovaraju Naručitelju za uredno izvršenje ovog Ugovora za onaj dio ugovora koji je pojedinačni član zajednice ponuditelja izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

- Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Članak 11. (Ukoliko je primjenjivo)

- U skladu s podnesenom ponudom Izvršitelja, a na temelju Poziva za dostavu ponuda, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se dio Ugovora daje u podugovor podugovaratelju/ima kako slijedi:

| Podugovaratelj (tvrtka) |  |
| --- | --- |
| Zastupnik |  |
| Sjedište |  |
| OIB |  |
| IBAN |  |
| Vrsta usluge |  |
| Postotni dio |  |
| Vrijednost radova |  |

- Naručitelj je dužan usluge koje će izvršiti podugovaratelj neposredno platiti podugovaratelju, osim ako Izvšitelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Izvršitelj mora svom računu odnosno situaciji, priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio i ugovor o cesiji s podugovarateljem, kojim se dio ugovorene cijene za usluge izvršene od strane podugovaratelja neposredno plaća na račun podugovaratelja.

- Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvršitelj za izvršenje obveza iz ovog Ugovora.

- Izvršitelj može tijekom izvršenja ovog Ugovora od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

- Uz zahtjev, Izvršitelj Naručitelju dostavlja sve navedene podatke i dokumente za novog podugovaratelja.

- Naručitelj neće odobriti zahtjev Izvršitelja:

- u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o jednostavnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se Izvršitelj u postupku jednostavne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir Gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se Izvršitelj u postupku jednostavne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a Izvršitelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

- O promjeni podugovaratelja, uvođenju novog podugovaratelja i preuzimanju izvršenja dijela ugovora o jednostavnoj nabavi ugovorne strane će zaključiti dodatak ovom Ugovoru s podacima o aktivnostima koje će izvršiti podugovaratelj (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio), te podacima o podugovaratelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).

V. JAMSTVA IZVRŠITELJA

Članak 12.

- Za uredno ispunjenje obveza iz ovog Ugovora, u roku od najkasnije 10 (slovima: deset) na od dana sklapanja ugovora, Izvršitelj  je dužan Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u jednom od mogućih oblika:

- u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, ispunjene, potpisane i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, ili

- u obliku novčanog pologa.

na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja Ugovora.

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora aktivirat će se u slučaju da Izvršitelj  povrijedi ugovorne obveze.

- Za slučaj uplate novčanog pologa, novčani polog se uplaćuje na poslovni račun Naručitelja: Zagrebačka banka, d.d., IBAN: HR1823600001102715834, model: 05, poziv na broj: OBI uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – evidencijski broj nabave.

- U slučaju izmjene Ugovora kojom se povećava ukupno ugovorena cijena, Izvršitelj je obvezan Naručitelju dostaviti novo jamstvo koje pokriva izmijenjenu vrijednost Ugovora bez PDV-a. Novo jamstvo Izvršitelj je obvezan dostaviti najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od potpisa dodatka Ugovoru kojim je povećana ukupna ugovorena cijena.

- U slučaju produženja roka trajanja ovog Ugovora, Izvršitelj dostavlja produženo jamstvo za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne poslove, sukladno prethodno navedenim uvjetima.

Članak 13.

- Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvršitelj zbog koje Naručitelju

nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama,

- u slučaju nedostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja obveza u

ugovorenom roku) i to u punom iznosu jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa,

- radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvršitelj u ispunjenju svojih obveza iz

Ugovora, i to u visini ugovorne kazne,

- u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvršitelja zbog razloga za koje je

odgovoran Izvršitelj kao i u slučaju raskida Ugovora kojeg je uzrokovao Izvršitelj, i to u

punom iznosu jamstva,

- u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvršitelju u svezi s Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje,

- uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

- Neiskorišteno jamstvo se vraća Izvršitelju nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 14.

- Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka za isporučenu Opremu iznosi 24 mjeseca. Uvjeti iz jamstva u cijelosti se prenose na Naručitelja.

- Jamstveni rokovi počinju teći danom uspješno izvršene primopredaje isporučene Opreme i izvedenih radova Naručitelju do isteka jamstvenog roka za izvedene radove sukladno Ugovoru.

- Izvršitelj se obvezuje Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izvršene uspješne primopredaje.

- Izvršitelj je dužan Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u jednom od mogućih oblika:

- u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, ispunjene, potpisane i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, ili

- u obliku novčanog pologa.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka Izvršitelj dostavlja Naručitelju u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice, na iznos od 10 % (slovima: deset posto) vrijednosti isporučene Opreme/ izvedenih radova bez PDV-a.

- Zadužnica ili bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (“Narodne novine”, broj 115/12, 82/17 i 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (“Narodne novine”, broj 115/12, 82/17 i 154/22).

- Za slučaj uplate novčanog pologa, novčani polog se uplaćuje na poslovni račun Naručitelja: Zagrebačka banka, d.d., IBAN: HR1823600001102715834, model: 05, poziv na broj: OBI uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za otklanjanje nedostataka– evidencijski broj nabave.

Članak 15.

- Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvršitelj je obvezan odmah, o svom trošku, pristupiti otklanjanju nedostataka (u slučaju potrebe hitnih otklanjanja nedostataka najkasnije 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata od trenutka primanja obavijesti, a u ostalim slučajevima u roku od 3 (slovima: tri) radna dana od trenutka primanja obavijesti), te iste otkloniti u primjerenom roku.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvršitelj u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

- Ukoliko Izvršitelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku Naručitelj može iste nedostatke otkloniti po trećim osobama, na teret Izvršitelj.

- Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno Izvršitelj po isteku jamstvenog roka.

- U slučaju preuzimanja opreme zbog otklanjanja nedostatka Izvršitelj je dužan Naručitelju ispostaviti potvrdu o preuzimanju opreme na popravak.

VI. OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 16.

- Izvršitelj se obvezuje za vrijeme trajanja ovog ugovora na raspolaganju imati stručnjaka koji posjeduje dopuštenje (Rješenje) za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara tehničara koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, i to ____________. Važeće dopuštenje za nominiranog stručnjaka čini sastavni dio ovog ugovora.

- Nominirani stručnjak iz stavka 1. ovog članka mora zaista i sudjelovati u provedbi Ugovora.

- Tijekom izvršenja ovog Ugovora Izvršitelj može predložiti zamjenu nominiranog stručnjaka iz stavka  1. ovog članka. Zamjenu imenovanog stručnjaka, Naručitelj će odobriti samo u slučaju da Izvršitelj dokaže da predloženi novi stručnjak ispunjava najmanje iste uvjete propisane Pozivom za dostavu ponuda kao i stručnjak čiju zamjenu predlaže. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za novog stručnjaka dostavljaju se uz zahtjev za zamjenu.

- Ukoliko Izvršitelj odnosno njegove odgovorne osobe, ili imenovani stručnjaci u govoru ne komuniciraju na hrvatskom jeziku, odnosno u pismu se ne koriste latiničnim pismom, Izvršitelj je dužan osigurati prevoditelja, te snositi troškove usluga prijevoda dokumenata na hrvatski jezik o vlastitom trošku za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Članak 17.

- Izvršitelj se obvezuje za vrijeme trajanja ovog ugovora posjedovati odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne-tehničke zaštite sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti (NN broj 16/20, 114/22). Važeće odobrenje čini sastavni dio ovog ugovora.

Članak 18.

- Sva isporuka Opreme, radovi i usluge koji su predmet ovoga Ugovora trebaju se izvoditi, odnosno izvršavati sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN broj 16/20, 114/22), Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN broj 198/03 16/20), pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga Ugovora.

Članak 19.

- Izvršitelj je dužan po izvršenim radovima i isporuci Opreme ukloniti preostali materijal, sredstva za rad te propisano zbrinuti otpad nastao tijekom građenja.

Članak 20.

- Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima i/ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova i isporuke Opreme, pada na teret Izvršitelja koji je dužan istu otkloniti.

Članak 21.

- Izvršitelj nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova i isporuke Opreme vršiti izmjene projektno - tehničke dokumentacije. Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih se izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja i projektanta.

Članak 22.

- Za ovjeru okončane situacije Izvršitelj treba priložiti: Izjave o svojstvima (DoP certifikati) za svu ugrađenu opremu, atesti i certifikati za ugrađene materijale, garantni listovi po stavkama opreme, projekt izvedbenog stanja — stvarno izvedeno, ovjeren od Izvršitelja, zapisnik o tehničkom prijmu sustava (ovisno o kategoriji zaštite, uz sudjelovanje nadzornog inženjera ili MUP-a), pisanu potvrdu Izvršitelja da je sustav izveden sukladno Pravilniku o provedbi tehničke zaštite, Dokaz o važećoj licenciji MUP-a Izvršitelja, protokoli o ispitivanju i funkcionalnoj provjeri svakog podsustava (videonadzor, kontrola pristupa, dojava i sl.), zapisnik o primopredaji sustava, potpisan od obje strane, upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, popis ugrađene opreme sa serijskim brojevima (usklađen s projektom izvedbenog stanja) te izjavu izvršitelja o izvedenim radovima.

VII. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 23.

- Izvršitelj je dužan za vrijeme izvođenja radova i isporuke Opreme voditi građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine", broj 131/21 i 68/22).

- Nadzorni inženjer i Izvršitelj dužni su, pored ostaloga, svakog dana potpisivati građevinski dnevnik.

- Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 24.

- Izvršitelj je obvezan za vrijeme izvođenja radova i isporuke Opreme ažurno voditi građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.

VIII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 25.

- Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja Ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su:

- u ime Naručitelja: ____________.

- u ime Izvršitelja: ___________.

- Izvršitelj se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

- Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati odgovornu osobu za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer) te voditelja projekta gradnje.

- Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvođenja radova i isporuke Opreme te stavljati primjedbe i davati upute, a ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg tijeka izvođenja radova i isporuke Opreme i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi i isporuka Opreme izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.

- Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova ima pravo pristupa na gradilište radi obavljanja kontrola (ukoliko je primjenjivo).

## IX. TEHNIČKI PRIJEM, PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

# Članak 26.

- Izvršitelj je obvezan u pisanom obliku izvijestiti Naručitelja o završetku isporuke Opreme i izvođenju radova uz potvrdu nadzornog inženjera, uz istovremenu dostavu izjave Izvršitelj o završetku ugovorenih radova, te završnog izvješća nadzora da su radovi koji su predmet ovog Ugovora uredno završeni, te da nema nedostataka koji bi priječili provođenje tehničkog prijema.

- Naručitelj i Izvršitelj te nadzorni inženjer obvezuju se provesti tehnički prijem sustava tehničke zaštite sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite te ostalim propisima koji se odnose na predmet nabave.

- U roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog prijema, Naručitelj i Izvršitelj obvezni su putem Povjerenstva obaviti primopredaju i izraditi konačni obračun izvedenih radova i isporučene opreme uz sastavljanje Zapisnika o uspješnoj primopredaji i konačnom obračunu.

- Povjerenstvo za primopredaju i konačni obračun izvedenih radova imenuje Naručitelj u sporazumu s Izvršitelj pisanom odlukom, a isto se sastoji od predstavnika Naručitelja, Izvršitelja te nadzornog inženjera.

Izvršitelj je obvezan prilikom primopredaje dostaviti Naručitelju:

- Izvješće o izvršenim ispitivanjima (funkcijsko ispitivanje ugrađene opreme);

- ateste i certifikate proizvođača ugrađene opreme i ugrađenih materijala;

- jamstva za ugrađenu opremu i materijale prema garantnim rokovima izvršitelj opreme i materijala, te izdana od izvršitelja opreme i materijala, koja počinju teći od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih i preuzetih radova i Opreme;

- komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za rukovanje, instaliranje i servisiranje);

- popis ovlaštenih servisera za ugrađenu opremu;

- dokaz o izvršenoj edukaciji osoblja, ovjeren od strane Naručitelja.

- Gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti uvezano u dva primjerka, s rekapitulacijom koja će činiti sastavni dio Zapisnika o urednoj primopredaji i konačnom obračunu.

- Ukoliko se u tijeku primopredaje utvrde nedostaci u kvaliteti i/ili količini, Izvršitelju će se dati primjereni rok za otklanjanje istih koji ne produžuje ukupan rok za izvršenje ugovornih obveza. Izvršitelj je obvezan snositi sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proizaći.

# Članak 27.

- Pod uspješnom primopredajom se podrazumijeva kada nakon primopredaje utvrdi da nema potrebe za nikakvim dodatnim radovima.

- Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora u slučaju kada se utvrde takvi nedostatci zbog kojih bi bilo nužno raditi preinake u projektnoj dokumentaciji kako bi se uspješno prošao tehnički prijem.

- U predmetnom slučaju jamstvo za uredno izvršenje ugovora se može aktivirati samo i isključivo u slučaju ako je Izvršitelj kriv za utvrđene nedostatke. Izvršitelj se može osloboditi krivnje samo i isključivo ako je radove i isporuku Opreme izveo u skladu s dostavljenom tehničkom dokumentacijom odnosno postupio u skladu s pisanim nalozima Naručitelja. U navedenom slučaju teret dokaza je na Izvršitelju.

## X. UGOVORNA KAZNA

# Članak 28.

(1) Ukoliko Izvršitelj prekorači rok za isporuku Opreme i izvršenje radova iz članka 7. ovog Ugovora, a prekoračenje nije uzrokovano okolnostima iz članka 9. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvršitelja ugovornu kaznu koja se određuje na način da se za svaki dan od dana prekoračenja ugovorenog roka, odnosno zakašnjenja obračuna iznos od 2 ‰ (slovima: dva promila) do najviše 5 % (slovima: pet posto) ugovorene vrijednosti s PDV-om.

(2) Za kašnjenje, koje je nastalo krivnjom Izvršitelja u odnosu na Terminski plan, Naručitelj je ovlašten situaciju koju je ovjerio nadzorni inženjer, umanjiti za iznos ugovorne kazne sukladno stavku 1. ovog članka.

(3) Ugovorna kazna neće osloboditi Izvršitelja obveze da dovrši radove i isporuku Opreme ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru.

XI. IZMJENE I RASKID UGOVORA

Članak 29.

(1) Izmjene ugovora o javnoj nabavi regulirane su odredbama čl. 314. do 321. ZJN 2016.

(2) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno odredbama članaka 315. do 321. ZJN 2016. Izmjene Ugovora zbog zamjene nominiranih stručnjaka tijekom izvršenja Ugovora o javnoj nabavi sukladno članku 19. ovoga Ugovora  te zbog produljenja roka izvođenja radova u slučajevima navedenim u članku 9., izvršit će se temeljem članka 315. ZJN 2016.

(3) Izmjene ugovora o javnim radovima moguće su te će se iste, u slučaju da se ostvare zakonski preduvjeti, realizirati sukladno GLAVI III. PROVEDBA POSTUPKA, POGLAVLJU 7. UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM, ODJELJKU B IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA (članci od 314. do 321.) ZJN 2016.

(4) Naručitelj je obvezan  raskinuti Ugovor:

- ako je Ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave

- je Izvršitelj morao biti isključen iz postupka jednostavne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016.,

- se Ugovor nije trebao dodijeliti Izvršitelj zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih

Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u

postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

- se Ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

(5) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor:

- ako Izvršitelj ne dostavi tražena jamstva u ugovorenom roku,

- ukoliko Izvršitelj j propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora te slijedom propusta ne postupi prema pisanoj obavijesti Naručitelja za uklanjanje nedostatka ili ne ukloni nedostatak u odgovarajućem roku

- izvršitelj prekine radove/isporuku Opreme bez opravdanog razloga te ako ih

ponovno ne započne nakon pisanog poziva i određivanja roka od strane Naručitelja,

- ako Izvršitelj prepusti podugovaratelju izvođenje pojedinih radova /isporuku Opreme suprotno odredbama ovog Ugovora,

- ako se nad Izvršiteljem otvori stečajni postupak ili predstečajne nagodbe ili ako je on upao u imovinske neprilike,

- ako Izvršitelj ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid ugovora,

- ako je pravovremeno ispunjavanje ugovornih obveza ozbiljno dovedeno u pitanje zbog

zapreka za koje je odgovoran Izvršitelj, te kada Izvršitelj ne može dokazati

izvršavanje obveze u utvrđenim rokovima čak i onda kada je određeni rok naknadno

utvrđen od strane Naručitelja,

- ako Izvršitelj prolongira pridržavanje ugovornih među rokova i ako, usprkos isteku

određenog roka koji je određen uz naznaku za mogućnost odstupanja, ne dokaže

pravovremeno izvršavanje ugovornih obveza.

Članak 30.

- Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvršitelju.

- U slučaju raskida Ugovora, Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvedene radove / isporučenu Opremu. Šteta koju Izvršitelju. može potraživati zbog raskida Ugovora prema ovom članku i prethodnom članku ovog Ugovora, obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvršitelju imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

- Sudski vještak kojega odredi Naručitelj će nakon raskida Ugovora izvršiti procjenu izvršenog posla u odnosu na Ugovor. Ako je iznos koji treba dobiti Izvršitelj za izvršene radove i isporučenu Opremu veći od ukupnog iznosa svih nastalih šteta i/ili ugovorenih kazni do raskida Ugovora, onda će Naručitelj isplatiti Izvršitelju razliku, a u suprotnom će od Izvršitelja tražiti naplatu razlike do punog iznosa nastalih šteta.

Članak 31.

- Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora,

- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova / isporuku

Opreme za dulje od 6  (slovima: šest) mjeseci.

Članak 32.

- Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti i prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,

- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova,

- ako prestane potreba za izvođenjem radova ili isporukom Opreme,

- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako

posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o raskidu Ugovora,

- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

XII. OBVEZE IZVRŠITELJA U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA

Članak 33.

- U slučaju raskida ugovora Izvršitelj je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 (slovima: trideset) dana:

- izvršiti primopredaju te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog

prijema,

- konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i

ispravan način,

- potpisati primopredajni zapisnik,

- predati – vratiti Naručitelju projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu dokumentaciju za sve materijale / opremu koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ovjerenu po nadzornom inženjeru,

- dostaviti Naručitelju izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su

radovi / isporuka Opreme izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa važećim

propisima,

- nakon predaje dokumenata iz ovoga članka, a najkasnije osmi dan nakon raskida

ugovora, napustiti gradilište, oslobođeno od njegovih stvari i ljudi.

- Ukoliko Izvršitelj ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez potrebe ishođenja odobrenja Izvršitelj, ukloniti s gradilišta materijal i opremu Izvršitelj ili podugovaratelja na trošak Izvršitelj i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvršitelja.

XIII. NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 34.

(1) Eventualne nepredviđene i naknadne radove, Izvršitelj se obvezuje izvesti po cijenama iz ponudbenog troškovnika, po ishođenom pismenom očitovanju stručnog nadzora građenja i predstavnika naručitelja.

(2) Ukoliko ponudbenim troškovnikom nisu ugovorene jedinične cijene stavki koje čine eventualne nepredviđene i naknadne radove, o takvim radovima se na zahtjev Izvršitelj ili naručitelja temeljem ponude Izvršitelj, pisano očituje nadzorni inženjer u skladu s izvršenom analizom tržišnih cijena i stručnom prosudbom o opravdanosti izvođenja takvih radova te ponudi Izvršitelj. Izvršitelj može pristupiti izvedbi naknadnih i nepredviđenih radova tek nakon što Naručitelj prihvati očitovanje iz stavka 1. i 2. ovog članka. Naručitelj se mora o navedenom očitovati u roku od 10 (slovima: deset) radnih dana od dana primitka ponude Izvršitelj i pismenog očitovanja stručnog nadzora građenja.

(3) Izmjene i dopune ugovora regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost glavnog nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

(4) Izmjene i dopune Ugovora koje ne budu sastavljene u pisanom obliku neće proizvoditi nikakav pravni učinak. Također, upisi u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu koji nisu u skladu s ovim Ugovorom, propisima, ovlaštenjima sudionika u gradnji i predstavnicima ugovornih strana ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

## XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

# Članak 35.

(1) Za sve što ovim ugovorom nije posebno predviđeno primjenjivat će se odgovarajuće  odredbe Zakona o privatnoj zaštiti („Narodne novine“ broj 16/20), Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite („Narodne novine“ broj 198/03 16/20), pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga Ugovora.

# Članak 36.

# (1) Izvršitelj se obvezuje da neće ustupiti trećemu svoja prava i obveze, po odredbama ovog Ugovora, a bez pristanka Naručitelja.

(2) Izmjene i dopune ovog Ugovora i njegovih dodataka važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obiju strana.

(3) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvršitelj.

(4) U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

# Članak 37.

# (1) Eventualna sporna pitanja realizacije ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način se budu riješena, u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Varaždinu.

# Članak 38.

(1) Sastavne dijelove ovog Ugovora čine:

- Ponudbeni list

- Troškovnik

- Važeće dopuštenje (Rješenje) za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara

tehničara koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova za nominiranog stručnjaka

- Važeće odobrenje Izvršitelj za obavljanje djelatnosti privatne-tehničke zaštite

sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti (NN broj 16/20, 114/22).

Članak 39.

(1) Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (slovima: četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih po 2 (slovima: dva) zadržava Naručitelj i 2 (slovima: dva) zadržava Izvršitelj.

| KLASA: URBROJ: U _______________, dd.mm.gg. | KLASA: URBROJ: U______________________, dd.mm.gg. |
| --- | --- |

| ZA NARUČITELJA: _______________________ | ZA IZVRŠITELJA: ___________________ |
| --- | --- |